海口市三江农场发展控股有限公司

2021年度经营业绩考核分类指标之任务类目标

专项审核报告

佳合信审字[2022]第002013号

海口市国有资产监督管理委员会：

我们接受委托，对海口市三江农场发展控股有限公司（以下简称“三江发控公司”）2021年度经营业绩考核分类指标之任务类目标完成情况进行审核。

我们的审核是依据海口市国有资产监督管理委员会文件《关于印发海口市三江农场发展控股有限公司经营业绩考核分类指标之任务类目标考核内容的通知》（海国资产权〔2021〕47号）进行的。三江发控公司管理层对2021年度任务类目标完成情况负责。我们的责任是对三江发控公司2021年度任务类目标完成情况发表审核意见。现将审核情况报告如下：

一、公司基本情况

海口市三江农场发展控股有限公司（以下简称“三江发控公司”）位于海口市美兰区三江镇，毗邻演丰镇和东寨港国家级自然保护区，现为海口市直属国有企业，由海口市国有资产监督管理委员会负责日常监督管理。于2017年12月28日取得海南省海口市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，公司统一社会信用代码：91460100MA5T2RPG7E。类型：有限责任公司（国有独资）；注册资本：贰亿圆整；法定代表人：陈辉；住所：海南省海口市美兰区三江镇三江农场场部。

经营范围：种植业，养殖业，旅游项目开发，土特产品、农副产品的加工、销售，日杂、饲料、建材的销售，房地产开发经营，物业服务，市政工程及其他工程的设计、施工，计算机网络及通讯系统的设计、开发、产品销售，健康疗养、休闲养生项目投资，环卫设施、保洁设备，保健（食）品、药品的科技研究、开发与销售，教育文化活动组织、策划，教育软件、产品的研发与销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动。）

二、企业任务类目标执行情况

(一)任务类目标内容

2021年度三江发控公司经营业绩考核分类指标之任务类目标内容如下表：

| 一级目标 | 二级目标 | 考核内容及评分标准 | 分值 | 目标来源 | 完成情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市委、市政府、市国资委交办的任务目标 | 1.场部867亩建设用地资产划转注资工作 | （1）6月底向市国资委请示将8个地块划转三江发控公司并获批复（2分）； （2）10月底前向市资规局申请将8个地块由“海口市三江农场”更名为“海口市三江农场发展控股有限公司”并完成换证（4分）； （3）12月底前完成土地评估报告（4分）； （4）12月底前根据评估报告评估向国资委申请注资三江发控并获备案表（5分）。 （5）12月底前完成三江发控注资和账务处理（5分）。 | 20 | 《关于印发<海口市三江农场发展控股有限公司组建方案>的通知》（海办发〔2018〕42号） | （1）4月已完成8个地块划转三江发控公司并获批复； （2）9月已将8个地块由“海口市三江农场”更名为“海口市三江农场发展控股有限公司”并完成换证； （3）11月已完成8宗土地评估报告； （4）12月22日已将8宗土地评估报告向国资委申请注资三江发控并获备案表； （5）12月22日已将8宗土地评估报告向国资委申请注资，目前已经市国资委委务会研究通过，尚未批复。 | 20 |
|  | 2.垦区土地被占等土地维权问题 | 采取有效措施依法维护农垦国有土地的合法权益。尊重历史，正视现实，逐宗解决一地两证、垦区土地被占等土地维权问题。 | 5 | 《关于贯彻落实省深化海南农垦管理体制改革领小组第19次全体会议精神责任分工的通知》（琼垦改办函〔2020〕5号） | 2021年已完成农用地私垦私占土地新签合同18份，面积204.4亩，年新增租金8万元。 | 5 |
| 二、国企改革 | 3.国企改革目标 | 按《海口市国资系统落实国企改革三年行动2021年重点改革任务考核方案》中的《海口市国资系统落实国企改革三年行动2021年重点改革任务考核体系》执行。 | 50 | 国企改革三年行动方案，另行印发 | 2021年9月制定印发《海口市三江农场发展控股有限公司落实国企改革三年行动重点改革任务责任分工方案》，并报送至国资委，方案明确了分工任务目标、时间节点，明确责任到人，确保全面完成各项改革任务。 截止2022年1月14日，共报送11期海口市国企改革三年行动任务目标进展情况表，上报《三江发控公司关于落实9月30日国企改革推进会的情况报告》《三江发控公司关于国企改革三年行动进展的情况报告》和《三江发控公司关于落实市委十三届十三次全会精神暨推进国资国企改革落地的情况报告》等材料。国企改革三年行动目标已完成80%：涉及三江发控公司的国企改革任务共26项，目前已完成16项，剩余10项任务均不同程度开展。 | 45.2 |
| 三、共性目标 | 4.招商引资工作 | 企业本身从市场中采取招商引资取得的项目（或开拓新的项目），制定招商引资方案（2分）；签订招商引资合作协议（8分） | 10 |  | （1）积极参加大型招商活动，如：海口乡村振兴项目招商“云推介会”、2021年冬交会等。积极寻找项目合作方，截止2021年底，已与中铁五局、中铁十六局、中电建海南建设投资有限公司、波莲基因公司、库里南公司、中冶集团、中广核新能源海南公司、香港新华集团、华润集团等二十余家企业进行合作意向洽谈。与波莲基因公司经过一系列前期调查和研究，制定出波莲基因生物育种科技产业园项目的推进工作（招商）方案，目前已完成尽职调查工作。 （2）截止2021年底，已完成与中电建海南建设投资有限公司签订渔光互补示范项目《海口市三江农场土地租赁框架协议》以及与库里南公司签订库里南庄园项目《战略合作框架协议》 | 10 |
| 四、个性目标 | 5.1000亩蔬菜基地建设项目 | （1）10月底前大棚项目一期建设55亩（2.5分）； （2）12月底前开展大棚种植（2.5分）； （3）12月底前种植瓜蔬500亩批次（2.5分）； （4）在市、区农业农村局下达任务指标后3个月，完成项目二期规划设计（包括项目选址、设计单位招标、设计成果）工作（2.5分）。 | 10 |  | （1）因财政资金未拨付到位，项目一期55亩大棚及配套设施建设进度滞后：平顶网大棚共32亩已完工，配套设施基本完成，目前正在进行冷库及22亩圆拱大棚的建设安装工作； （2）项目一期建设滞后，无法及时开展大棚种植； （3）12月底前已完成种植地瓜、蜜本南瓜、水稻、槟榔芋头、毛豆等瓜蔬560亩批次； （4）本年度市、区农业农村局未下达项目二期规划设计等任务指标。 | 9 |
|  | 6.三江大厦项目 | （1）8月底前完成规划建设指标调整（1分）； （2）9月底前完成设计方案审查（1分）； （3）10月底前完成建设工程规划许可证办理（1分）； （4）12月底前完成施工图设计及预算（1分）； （5）12月底前底前完成施工招标及办理施工许可证（1分）。 | 5 |  | 与抚州市中凯投资有限公司签订新的合作开发“三江大厦”合同书，有效盘活项目。完成项目设计、水土保持、地勘招标；完成项目国安批复、水土保持方案审批、项目人防审批，正积极推进项目开发办理建设工程规划许可证等工作。 2021年3月10日三江大厦容积率调整通过分管规划副市长审批，后按新的分管规划副市长要求，包括三江大厦在内的7个项目规划需重新审核；针对三江大厦的项目规划建设指标调整事宜，按照市资规局的要求，我场重新开展了控股修改的论证报告编制工作，规划修改方案于2021年7月22日经专家论证原则通过，并按专家评审会意见修改完善上报市政府，并于8月23日通过市政府常务会审议,2021年12月6日海南省自然资源和规划厅下发关于《海口市府城片区控制性详细规划（修编）》E1907地块规划修改的批复，完成三江大厦容积率调整，计划2022年开工。 | 4.2 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 93.4 |

一、市委、市政府、市国资委交办的任务目标

（一）场部867亩建设用地资产划转注资工作（此项工作总分值为20分）

1.考核内容

（1）6月底向市国资委请示将8个地块划转三江发控公司并获批复；

（2）10月底前向市资规局申请将8个地块由“海口市三江农场”更名为“海口市三江农场发展控股有限公司”并完成换证；

（3）12月底前完成土地评估报告；

（4）12月底前根据评估报告评估向国资委申请注资三江发控并获备案表；

（5）12月底前完成三江发控注资和账务处理。

2.完成情况

（1）4月已完成8个地块划转三江发控公司并获批复；

（2）9月已将8个地块由“海口市三江农场”更名为“海口市三江农场发展控股有限公司”并完成换证；

（3）11月已完成8宗土地评估报告；

（4）12月22日已将8宗土地评估报告向国资委申请注资三江发控并获备案表；

（5）12月22日已将8宗土地评估报告向国资委申请注资，目前尚未批复。

3.得分：12月22日已将8宗土地评估报告向国资委申请注资，得20分。

（二）垦区土地被占等土地维权问题（此项工作总分值为5分）

1.考核内容

采取有效措施依法维护农垦国有土地的合法权益。尊重历史，正视现实，逐宗解决一地两证、垦区土地被占等土地维权问题。

2.完成情况

2021年已完成农用地私垦私占土地新签合同16份，面积172.4亩，年新增租金6.5万元。

3.得分：5分。

二、国企改革目标

（三）国企改革三年行动目标（此项工作总分值为50分）

1.考核内容

按《海口市国资系统落实国企改革三年行动2021年重点改革任务考核方案》中的《海口市国资系统落实国企改革三年行动2021年重点改革任务考核体系》执行。

2.完成情况

2021年9月制定印发《海口市三江农场发展控股有限公司落实国企改革三年行动重点改革任务责任分工方案》，并报送至国资委，方案明确了分工任务目标、时间节点，明确责任到人，确保全面完成各项改革任务。

截止至12月，共报送10期海口市国企改革三年行动任务目标进展情况表，上报《三江发控公司关于落实9月30日国企改革推进会的情况报告》《三江发控公司关于国企改革三年行动进展的情况报告》和《三江发控公司海口市三江农场发展控股有限公司关于落实市委十三届十三次全会精神暨推进国资国企改革落地的情况报告》等材料。国企改革三年行动目标已完成75%：国企改革任务共26项，目前已完成16项，剩余10项任务均不同程度开展了。

3.得分：45.20分。

三、共性目标

（四）招商引资工作（此项工作总分值为10分）

1.考核内容

（1）企业本身从市场中采取招商引资取得的项目（或开拓新的项目），制定招商引资方案；

（2）签订招商引资合作协议。

2.完成情况

（1）积极参加大型招商活动，如：海口乡村振兴项目招商“云推介会”、2021年冬交会等。积极寻找项目合作方，截止2021年底，已与中铁五局、中铁十六局、中电建海南建设投资有限公司、波莲基因公司、库里南公司、中冶集团、中广核新能源海南公司、香港新华集团、华润集团等二十余家企业进行合作意向洽谈。与波莲基因公司经过一系列前期调查和研究，制定出波莲基因生物育种科技产业园项目的推进工作（招商）方案，目前已完成尽职调查工作。

（2）截止2021年底，已完成与中电建海南建设投资有限公司签订渔光互补示范项目《海口市三江农场土地租赁框架协议》以及与库里南公司签订库里南庄园项目《战略合作框架协议》。

3.得分：10分。

四、个性目标

（五）1000亩蔬菜基地建设项目（此项工作总分值为10分）

1.考核内容

（1）10月底前大棚项目一期建设55亩；

（2）12月底前开展大棚种植；

（3）12月底前种植瓜蔬500亩批次；

（4）在市、区农业农村局下达任务指标后3个月，完成项目二期规划设计（包括项目选址、设计单位招标、设计成果）工作。

2.完成情况

项目主要建设内容包括大棚建设、基地灌溉与排水工程、道路系统、供电工程等田间工程建设，冷库、分检包装车间等附属设施用房建设等。

（1）因财政资金未拨付到位，项目一期55亩大棚及配套设施建设进度滞后：平顶网大棚共32亩已完工，配套设施基本完成，圆拱大棚22亩正在建设；

（2）项目一期建设滞后，无法及时开展大棚种植；

（3）12月底前已完成种植地瓜、蜜本南瓜、水稻、槟榔芋头、毛豆等瓜蔬560亩批次；

（4）本年度市、区农业农村局未下达项目二期规划设计等任务指标。

3.得分：因财政资金问题，未完成大棚建设及种植任务，扣1分，得9分。

（六）三江大厦项目（此项工作总分值为5分）

1.考核内容

（1）8月底前完成规划建设指标调整；

（2）9月底前完成设计方案审查；

（3）10月底前完成建设工程规划许可证办理；

（4）12月底前完成施工图设计及预算；

（5）12月底前底前完成施工招标及办理施工许可证。

2.完成情况

与抚州市中凯投资有限公司签订新的合作开发“三江大厦”合同书，有效盘活项目。完成项目设计、水土保持、地勘招标；完成项目国安批复、水土保持方案审批、项目人防审批，正积极推进项目开发办理建设工程规划许可证等工作。

2021年3月10日三江大厦规划建设指标调整通过分管规划副市长审批，后按新的分管规划副市长要求，包括三江大厦在内的7个项目规划需重新审核；针对三江大厦的项目规划建设指标调整事宜，按照市资规局的要求，我场重新开展了控股修改的论证报告编制工作，规划修改方案于2021年7月22日经专家论证原则通过，并按专家评审会意见修改完善上报市政府，并于8月23日通过市政府常务会审议,2021年12月6日海南省自然资源和规划厅下发关于《海口市府城片区控制性详细规划（修编）》E1907地块规划修改的批复，完成三江大厦容积率调整，计划2022年开工。

3.得分：由于按新的分管规划副市长要求，包括三江大厦在内的7个项目规划需重新审核，导致第2-5项工作无法按时完成，扣0.8分，得4.2分。

(三)任务类目标完成情况考核得分

根据本审核报告第二部分所述，三江发控公司2021年度经营业绩考核分类指标之任务类目标完成情况合计得分93.4分，基本完成年度任务类工作目标。

附表：《2021年度海口市三江农场发展控股有限公司经营业绩考核分类指标之任务类目标内容》。

| 海南佳合信会计师事务所（普通合伙） | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 中 国 · 海 口 | 中国注册会计师： |
| 海口市龙昆北路4号宏源证券大厦1686-1房 电话：66774851 传真:66774831 |  |
|  | 二〇二一年三月七日 |